## Slide 1: Osmišljavanje i razrada projektnih ideja za potencijalne prijavitelje
Provoditelj: ZAJEDNICA BRANITELJSKIH UDRUGA RATNIH POSTROJBI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Partner: razvojna organizacija zaštite POTROŠAČA
PROJEKT: OCD – BRANITELJSK ŠKOLICA/ZNANJEM ZA BOLJE SUTRA

## Slide 2: Sadržaj
Što projekt čini uspješnim?
Logika projekta
Od ideje do rezultata
Ključni koraci u izradi projekta
Metode upravljanja projektnim ciklusom

## Slide 4: Što projekt čini uspješnim?
Dokazana relevantnost aktivnosti u odnosu na ciljeve natječaja
Kvalitetna rješenja za probleme/potrebe ciljnih skupina, uzimajući u obzir kontekst područja
Ispunjeni ključni preduvjeti i pokazana zrelost za početak provedbe + kapaciteti za provedbu (financijski, operativni, stručni)
Podrška drugih organizacija – partnera - koji su ključni dionici u području rada projekta
Konzistentnost i opravdanost aktivnosti, rezultata i ciljeva -metodologija
Mjerljivi indikatori uspjeha projekta
Dodatne pozitivne vrijednosti, osim ciljeva traženih natječajem
Identificirani i analizirani rizici te mjere prevencije i korekcije

## Slide 5: Logika projekta
Opći i specifični cilj/evi – odgovaraju na pitanja:
  Koja je svrha projekta?
  Koji će se problemi riješiti provedbom projekta?
Rezultati - direktni ishodi aktivnosti
Aktivnosti (intervencije) kojima će se ostvariti planirani rezultati odnosno ciljevi
Potrebni resursi za provedbu aktivnosti (ljudi, oprema, vanjske usluge, radovi,...) i vezani troškovi

## Slide 6: Od ideje do rezultata

## Slide 7: Ključni koraci u izradi projekta
1.korak: Analiza natječaja
Detaljno proučite Upute za prijavitelje projekata i pitajte se sljedeće:
  Je li Vaša organizacija prihvatljiva kao nositelj projekta odnosno partner na natječaju
  Jesu li planirane projektne aktivnosti prihvatljive?
  Jesu li prihvatljivi svi troškovi Vašeg projekta?
  Koji % bespovratnih sredstava možete tražiti?
  Možete li osigurati traženo sufinanciranje projekta?
  Imate li dovoljne operativne i financijske kapacitete za provedbu?
  Udovoljavate li svim uvjetima iz konkretnog natječaja na koji se planirate prijaviti?

## Slide 8: Ključni koraci u izradi projekta
2. korak: Sadržaj projektne prijave
Provjerite što sve čini cjelokupnu projektnu prijavu:
Koje obrasce morate ispuniti?
Koju dokumentaciju je potrebno priložiti?
Možete li svu dokumentaciju ispuniti odnosno prikupiti do predviđenog roka?
Imate li dovoljne interne kapacitete za izradu projekta?

## Slide 9: Ključni koraci u izradi projekta
3. korak: Ostvarenost preduvjeta
Usklađenost s ciljevima natječaja
Prihvatljivi prijavitelji i partneri
Prihvatljiv projekt i aktivnosti
Kapaciteti prijavitelja i partnera (financijski, institucionalni, operativni)
Prihvatljivi troškovi i proračun
Moguće je poštovati rok za prijavu projekta
Prema samoprocjeni moguće je ostvariti minimalni broj bodova u kriterijima za odabir

## Slide 10: Ključni koraci u izradi projekta
4. korak: Izrada projektne prijave
Pratite upute za ispunjavanje u prijavnim obrascima
Odgovarajte na sva postavljena pitanja
Pazite da projekt bude u skladu s ciljevima i prioritetima natječaja – koristite terminologiju iz natječaja
Budite jasni i konstruktivni u odgovorima – manje je više
Usporedno koristite Kriterije za ocjenu Vaših projekata koji se nalaze u natječajnoj dokumentaciji! Pružite sve informacije u projektnoj prijavi za koje se dobivaju bodovi.
Redovito pratite mrežnu stranicu natječaja zbog mogućih izmjena i odgovora na pitanja prijavitelja

## Slide 11: Ključni koraci u izradi projekta
5. korak: Slanje projektne prijave
Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s Uputama za prijavitelje
U natječajnoj dokumentaciji nalazi se i lista za provjeru cjelovitosti projektne prijave te kriteriji za prihvatljivost prijavitelja i projekta
Projekt može biti kvalitetno razrađen, ali ako ne zadovoljava sve kriterije prihvatljivosti iz natječaja, ne može biti odabran

## Slide 12: Metode upravljanja projektnim ciklusom
Upravljanje temeljeno na rezultatima
  Ciklički pristup upravljanju projektom
  Fokus upravljanja: postizanje ciljeva
  Mjerenje učinkovitosti provedbe
  Učenje i usvajanje promjena
  Izvještavanje o učinku

## Slide 13: Hvala na pozornosti! Pitanja?